

**БАЙГУУЛЛАГЫН 2021 оны ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАЙЛАН**

Байгууллагын нэр: **Төв аймгийн Биеийн Тамир, Спортын Газар**

***Төлөвлөгөөг үнэлсэн:***

*Төв аймгийн Засаг дарга ......................... /Д.Мөнхбаатар/ .........................*

***Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн:***

*Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын*

*Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн дарга ......................./Т.Хуягбаатар/ .........................*

***Тайлагнасан:***

*Төв аймгийн Биеийн Тамир Спортын Газрын*

*Дарга ......................... /Д.Алтанхуяг / .........................*

ТӨВ АЙМГИЙН БТС-ЫН ГАЗРЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

2021.12.01 Зуунмод

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж | Төсөв | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин | Зорилтот түвшин | Хүрсэн түвшин  буюу хэрэгжилт  /хүрээгүй бол тайлбар/ | Гүйцэтгэлийн  хувь |
| **Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1:** Нийтийн биеийн тамирыг эрүүл, идэвхтэй амьдралын салшгүй хэсэг болгон хөгжүүлнэ. | | | | | | | |
| **1** | **Зорилт 1**  Сорил судалгаанд хамрагдсан иргэдийн бие бялдрын хөгжлийн суурь түвшинг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулна. | 15.3 сая төгрөг | - Хамрагдсан хүний тоо  -Зохих түвшинд хүрсэн хүний эзлэх хувь | 20712  8423 | 44.653 хүнийг хамруулж  38.4 %-ийг хүнийг зохих түвшинд хүргэнэ | БТС-ын талаар төрөөс баримтлах бодлогыг 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх 1-р үе шатны төлөвлөгөөг 2021 оны 02-р сард ЗД-ын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн 3 зорилт 23 хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэй боловсруулан батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажилласан.Сорил судалгаанд 23214 хүнийг хамруулж 38.5 %ийг зохих түвшинд хүргэсэн.НБТ-ын арга хэмжээнд улсын төсвөөс 17.6 сая төгрөгийг зарцуулсан. | **95.0%** |
| 1.1 | **Арга хэмжээ**  Сорил судалгаанд албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн бүрийг хамруулна. | Арга хэмжээний зардлаас | -Хамрагдсан байгууллагын тоо  -Хүний тоо | 12  630 | 46 байгууллага  980 хамруулна | Бие бялдрын хөгжил чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил судалгаанд насанд хүрэгчид 4645, ЕБС-ийн 16209, СӨБ-ын 2360, нийт 23214 хүн ба хамруулвал зохих хүний 51.9 %-ийг хамруулснаас 8941 хүн ба 38.5 %-нь зохих түвшинд хүрсэн байна.Сорил судалгаа, урианы жилийн ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор 23 суманд ажиллаж арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан | **70%** |
| 1.2 | **Арга хэмжээ**  Сорил судалгааны баг сум, сургууль, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад зөвлөн туслах үйл ажиллагааг зохион байгуулна. | Арга хэмжээний зардлаас | -Сумдын тоо  -Хамруулсан хүний тоо | Цээл Угтаал суманд  253 хүнийг хамруулсан. | Эрдэнэсант, Лүн, Баянхангай, Аргалант, Өндөрширээт сумдад 500 хүн | Сорил судалгаа, БЖИ, урианы жилийн ажлыг эрчимжүүлэх, иргэдийг идэвхтэй хөдөлгөөнд уриалах ажлаар 23 суманд сорилын баг 5 суманд ажиллан 1646 хүнээс сорил судалгааг авснаас 377 хүн ба 22.9 %-нь зохих түвшинд хүрсэн байна. | **100%** |
| 1.3 | **Арга хэмжээ**  Иргэдийг хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлж, эрүүл амьдрах дадал олгох зорилгоор биеийн жингийн индексийг тодорхойлно. | 5.0 сая төгрөг | -Хамрагдсан хүний тоо | 630 | 44.653 хүнийг хамруулна | 2021 онд цар тахлын үед иргэдийг хөдөлгөөний хомсдлоос урьдчилан сэргийлж “Биеийн жингийн индекс 18:24” хөдөлгөөн, цахим гүйлт, дасгал хөдөлгөөнөө хийцгээе, эрүүл амьдралын хэв маягт алхам алхамаар, цахим гимнастрада сарын аян, НБТ, их спортыг дэмжих болзолт уралдаан зэргийг цахим хэлбэрээр явуулж иргэдийн биеийн жингийн индексийг тодорхойлох ажлыг эхлүүлснээр 26 сум, 55 байгууллагын 31876 хүнийг хамруулж хамруулвал зохих хүний 71.3 %-ийг хамруулсан.Үүнээс хэвийн жинтэй иргэдийн эзлэх хувь нь 7698 ба 24.1%, илүүдэл жинтэй ба таргалалттай иргэд нь 24.178 ба 75.8 % байгаа нь иргэдийн дунд илүүдэл жин ба таргалалт зонхилж байгаад дүгнэлт хийж алхах, гүйх, дугуй унах, иог бясалгалаар хичээллэх зэрэг идэвхтэй хөдөлгөөний ач тусын талаар заавар зөвлөгөө, гарын авлага, 71 контентуудыг цаасан болон, цахим хэлбэрээр өгч, дасгал хөдөлгөөнд уриалан ажилласан. | **70%** |
| 1.4 | **Арга хэмжээ**  НБТ, их спортын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэн, хүүхэд залуучууд, иргэдийн хөдөлгөөний идэвхийг нэмэгдүүлэх зорилгоор ажлын байрны болон завсарлагааны дасгалыг тогтмолжуулна. | Арга хэмжээний зардлаас | Дасгалыг тогтмолжуулсан сум, сургуулийн тоо | 8 сум, 12 ЕБС | 27 сум 30 ЕБС, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг хамруулна | Аялал, алхалт, Цахим гүйлт-2021, Дасгал хөдөлгөөнөө хийцгээе, эрүүл амьдралын хэв маягт алхам алхамаар, цахим гимнастрада биеийн тамирын цахим арга хэмжээ НБТ, их спорт, идэвхтэй хөдөлгөөнийг дэмжих болзолт уралдаан зэрэг НБТ, их спортын 233 арга хэмжээнд 27 сум, 31 ЕБС, албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүдийн 23065 иргэн хамрагдсан. | **100 %** |
| 1.5 | **Арга хэмжээ**  “Хүний хөгжил-Эрүүл мэнд” уриан дор Цахим фитнесс төслийг хэрэгжүүлж нийтийн биеийн тамир, их спорт, идэвхтэй хөдөлгөөнийг дэмжих болзолт уралдааныг зарлан хичээллэгчдийн тоог нэмэгдүүлнэ | 10.0 сая төгрөг | Хамрагдсан байгууллагын тоо | - | 27 сум 20 байгууллага | Төслийн хүрээнд 13.120.0 мянган төгрөгийн тоног төхөөрөмж авч сургалт сурталчилгааг хийн сургагч багш бэлтгэх 180 цагийн онол, дадлагын сургалтад 9 сумын арга зүйчдийг хамруулан батламж олгосон. НБТ, их спорт идэхтэй хөдөлгөөнийг дэмжих болзолт уралдааны журмыг Аймгийн ЗД-ын А/301 тоот захиармжаар батлуулан сум, сургууль, албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд хүргүүлэн 27 сум, 30 сургууль, 55 байгууллагын 31876 иргэнийг хамруулж шилдэгүүдийг шалгаруулан шагнаж урамшуулахад 8.2 сая төгрөгийг зарцуулсан. | **100 %** |
| 1.6 | **Арга хэмжээ**  Идэвхтэй хөдөлгөөнөөр иргэн бүрийг хичээллүүлэх зорилгоор албан байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй гэрээ хийж хамтран ажиллана. | ҮА-ны  зардлаас | -Хамтарж ажилласан байгууллага  -Хамрагдсан хүний тоо | 6 байгууллага 339 иргэн | 8 байгууллагатай гэрээ байгуулж 500 хүнийг хамруулна. | Короновирус “КОВИД-19” цар тахлын өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед ажиллах түр журмын дагуу спорт зааланд чөлөөт тоглолт хийх 10 байгууллагатай гэрээ байгуулан 568 иргэнд үйлчилж идэвхтэй хөдөлгөөнд хамруулсан. | **100 %** |
| 1.7 | **Арга хэмжээ**  Идэвхтэй хөдөлгөөнийг дэмжих иргэдийг хөгжүүлэх зорилгоор гарын авлага, тараах материалыг олон нийтийн сүлжээнд байрлуулан сурталчилана | ҮА-ны  зардлаас | -Мэдээллийн тоогоор | 12 | 24 | Идэвхтэй хөдөлгөөийг хичээллэгчдэд мэдвэл зохих мэдээлэлийн боршуруудыг боловсруулан дотоод удирдлагын системээр болон байгууллагын вэб хуудсаар нийт 71 гарын авлага, контентуудыг байршуулж 84459 хүнийг мэдээ мэдээллээр хангасан | **100 %** |
| 1.8 | **Арга хэмжээ**  Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулж нийтийн биеийн тамир, их спортын үйл ажиллагааг сурталчилана. | ҮА-ны  зардлаас | -Өдөрлөгийн тоо | 5 | 6 | Нийгмийн салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг НБХ-ийн харъяа байгууллагуудтай хамтран 5 бүсэд 21 сумын 131\_иргэний БЖИ-ийг тодорхойлон НБТ, их спортын үйл ажиллагааг сурталчилан ажилласан.Спортын секц дугуйлангийн нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион байгуулж УОК-ын шийдвэрийн дагуу спортын сургалт дасгалжуулалтыг эхлүүлэн 16 төрлийн секц дугуйланд 6134 хүүхэд залуучууд, иргэдийг хамруулсан. | **100%** |
| 1.9 | **Арга хэмжээ**  МУ-ын ЗГ-ын 2019 оны 335 дугаар тогтоолыг үндэслэн биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийг Аймгийн ИТХ-аар батлуулан хэрэгжилтийг хангана. | - | Хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тоо | Үндэсний хөтөлбөр батлагдсан | Дэд хөтөлбөртэй болсон байна. | ЗГ-ын 335, 153-р тогтоолуудыг хэрэгжүүлэх зорилгоор БТС-ын талаар төрөөс баримтлах бодлогыг 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх 1-р үе шатны төлөвлөгөөг 2021 оны 02-р сард ЗД-ын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн 3 зорилт 23 хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэй боловсруулан батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна./Дэд хөтөлбөр батлуулах шаардлагаггүй гэж үзсэн/ | **100%** |
| 1.10 | **Арга хэмжээ**  БТС-ын талаар төрөөс баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Аймгийн ЗД-ын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулна | - | Хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тоо | Бодлого батлагдсан | Төлөвлөгөөг батлуулна. | ЗГ-ын 335, 153-р тогтоолуудыг хэрэгжүүлэх зорилгоор БТС-ын талаар төрөөс баримтлах бодлогыг 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх 1-р үе шатны төлөвлөгөөг 2021 оны 02-р сард ЗД-ын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн 3 зорилт 23 хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэй хийн батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж 2021 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилт 34.2 %-тай хэрэгжсэн. | **100%** |
| 1.11 | **Арга хэмжээ**  Ахмадын хөдөлгөөн эрүүл мэнд өдөрлөгийг зохион байгуулж хамрагдах хүний тоог нэмэгдүүлнэ. | 300.000 | - Зохион байгуулсан тоо  - Хамрагдсан хүний тоо | 1 бүсэд 120 ахмадыг хамруулсан. | 3 бүсэд 451 ахмадыг хамруулна. | Цар тахлаас шалтгаалан ахмадын хөдөлгөөн эрүүл мэнд өдөрлөг зохион байгулагдаагүй. Хол хорио тавигдсанаас хойш ахмадын хийн дасгалын ААШТ-нд 8 сумын 9 багийн 72 ахмад, цахим гимнастрада биеийн тамирын арга хэмжээнд 4 сумын 8 багийн 64 ахмад, алхалт, гүйлт дугуйгаар тогтмол хичээллэдэг 500 гаруй ахмад судалгаанд хамрагдсан. | **100%** |
| 1.12 | **Арга хэмжээ**  Нийтийн биеийн тамирын талбайн стандартад үнэлгээ хийж, тохижилтыг сайжруулан, иргэдийн дасгал хөдөлгөөнөөр тогтмол хичээллэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | Арга хэмжээний зардлаас | - Стандарт хангасан заал талбайн тоо | 12 | 18 | Сумдын биеийн тамирын гадаа талбайн стандартад үнэлгээ хийх ажлын хэсэг аймгийн ЗД-ын орлогч Ц.Бумбуян даргаар ахлуулан Эрдэнэсант, Лүн, Баянхангай, Өндөрширээт сумдад, БТС-ын газрын баг 23 сумын гадаа талбайд үнэлгээ хийхэд 7 /Лүн, Өндөрширэт, Сүмбэр, Баян-Өнжүүл, Баянчандмань, Жаргалант, Сүмбэр/ янчандмань, сум жишиг талбайг байгуулсан байна.ба 24.1%, илүүдэл жинтэй ба таргалалттай иргэд нь 24.178 ба 75.8 сумын гадаа талбай шаарлдага хангахгүй, 4 /Эрдэнэ, Баянцагаан, Заамар, Цээл/ сум тохижилтыг сайжруулах, 12 /Архуст, Алтанбулаг, Баяндэлгэр, Баянхангай, Баянцогт, Мөнгөнморьт, Баян, Эрдэнэсант, Угтаал, Баянжаргалан, Сэргэлэн, ХЦ ахлах сургууль/ сум шаардлага хангасан, Батсүмбэр суманд 700 сая төгрөгөөр жишиг талбайг байгуулсан байна.Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй 52 спортын заалнаас 19 спорт заал ба 36.5 % нь стандарт хангаж, 33 заал шаардлага хангахгүй, 31 сургуулийн гадаа талбайгаас 12 нь ба 41.9 % нь шаардлага хангасан, 19 нь шаардлага хангаагүй тул сум, ЕБС-д засвар үйлчилгээ, тохижилт хийх саналыг албан тоотоор хүргүүлсэн.Мөн 250, 330, 400 м-ийн тойрогтой гадаа талбайн стандарт, дугуйн зам, турник, чийрэгжүүлэлтийн талбай, спорт заалны стандартууд болон тавигдах тоног төхөөрөмжийн хамт шинээр хийж цахим хуудас болон сумдад албан тоотоор хүргүүлсэн | **100 %** |
| **Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 2:** Биеийн тамир, спортыг иргэн бүрт чанар хүртээмжтэй хүргэх, үндэсний болон их спортыг дэмжиж, тамирчдын чадвар, амжилтыг дээшлүүлнэ. | | | | | | | |
| 2 | **Зорилт 2**  Нийтийн биеийн тамир, их спортыг хөгжүүлж, спортын арга хэмжээнд хамрагдах хүний тоог нэмэгдүүлж, биеийн тамир спортод ээлтэй орчныг бүрдүүлнэ. | 10.0 сая төгрөг | - Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо  - Хамрагдсан хүний тоо | 198  29449 | 392 арга хэмжээнд 54342 хүнийг хамруулна | Аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг цахим болон гадаа талбайд зохиох уралдаан тэмцээнийг спортын 13 холбоотой хамтран ажиллах гэрээ байгуулж 233 арга хэмжээнд 23065 иргэн ба хамруулвал зохих хүний 42.4 %-ийг хамруулсан.Спортын 16 төрлийн секц дугуйланд 6134 иргэн хамрагдсан.Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй 52 спортын заалнаас 19 спорт заал ба 36.5 % нь стандарт хангаж, 33 заал шаардлага хангахгүй, 31 сургуулийн гадаа талбайнаас 19 нь шаардлага хангаагүй, 12 нь ба 41.9 % нь шаардлага хангасан байна. | **93.3 %** |
| 2.1 | **Арга хэмжээ**  Аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг спортын тодорхой төрлүүдээр цахим болон бусад хэлбэрээр зохион явуулж хамрагдах хүний тоог нэмэгдүүлнэ | 10.0 сая төгрөг | -Зохион байгуулагдах төрлийн тоо  - Хамрагдсан хүний тоо | 10 төрлөөр 12396 | Спортын 19 төрлөөр 21300 хүнийг хамруулна. | Ахмадын хийн дасгал шагайн харваа, үндэсний бөх, сур, дугуй, сагсан бөмбөг, волейбол, чөлөөт бөх, ширээний теннис, дартс, гимнастик, шатар, явган аялал, цахим гүйлт 2021, миний дуртай дугуйн спорт фото зургийн уралдаан, эсэ бичлэгийн уралдаан, уран уургач бугуйлчийн тэмцээн, дасгал хөдөлгөөнөө хийцгээе аянд, цахим гимнастрада, БТ-ын хичээлийн заавал хийх дасгалын цахим уралдаан, иргэдийн наадам зэрэг аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг спортын 21 төрлөөр 233 арга хэмжээг зохион явуулж 23065 иргэнийг хамруулсан. | **100.0%** |
| 2.2 | **Арга хэмжээ**  Спортын секц дугуйлан, цол зэрэгтэй тамирчдыг нэмэгдүүлж өсвөрийн шигшээ багийн сургалт дасгалжуулалтыг сайжруулна. | ҮА-ны  зардлаас | -Секц дугуйланд хамрагдсан хүний тоо | 19 төрлөөр 10276 | 20 төрлөөр 10314 хүнийг хамруулна. | Цар тахлын улмаас ЕБС-ийн хичээл хаагдсанаас болж спортын 11 төрлийн секц дугуйланд 6134 хүүхэд хамрагдсан нь хамрагдвал зохих хүүхдийн 59.4 %-нь хамрагдсан.Өсвөрийн шигшээ багийн сургалтыг смстемтэйгээр тасралтгүй үргэлжлүүлсэн. | **70 %** |
| 2.3 | **Арга хэмжээ**  Өсвөрийн шигшээ багийг спортын 12 төрлөөр хичээллүүлж амжилтыг ахиулна | 20.0 сая төгрөг  ОН төсвөөс | -Шигшээ багийн тоо  -Тамирчдын тоо | 13 төрлөөр 160 тамирчин | 13 төрлөөр 160 тамирчинтай хичээллэсэн |  | **100%** |
| 2.4 | **Арга хэмжээ**  Спортын цол зэрэгтэй тамирчдыг нэмэгдүүлнэ. | ҮА-ны  зардлаас | -Цол зэрэгтэй тамирчдын тоо | 203 зэрэгтэй тамирчид төрсөн | 212 зэрэгтэй тамирчдыг төрүүлнэ. | Спортын 11 төрлөөр 153 тамирчин спортын цол зэргийн болзол хангасан. Дугуйн төрлөөр СМ-4, СДМ-1, цана СМ-1, болзол биелүүлсэн. | **100 %** |
| 2.5 | **Арга хэмжээ**  Үндэсний спортын төрлүүдийг уламжлал ёс жаягаар хөгжүүлэх, орчин нөхцлийг сайжруулна. | Арга хэмжээний зардлаас | Хичээллэгчдийн тоо | 21 арга хэмжээнд 3788 хүн | 24 арга хэмжээнд 5200 хүн | Үндэсний спортын сурталчилах зорилгоор “Шагайн өв” теле нэвтрүүлгийг хийж олон нийтийн хүртээл болгосон.Шагайн уухайн улсын уралдаанд өсвөрийн тамирчин Б.Буянтөгс тэргүүн байр, шагайн харвааны ерөөл магтаалын улсын уралдаанд Б.Цэрэндагва дэд байруудыг эзэллээ.Үнэдсний бөх, сур, шагайн ААШТ, сорилго барилдаан цол олгох барилдаан, харваа, уран уургач бугуйлчийн тэмцээн, отго харваан зэрэг 12 арга хэмжээнд 2300 иргэнийг хамруулсан. | **100%** |
| 2.6 | **Арга хэмжээ**  Спортын төрөлжсөн сургалттай сургуулийг ашиглалтанд оруулж өсөх ирээдүйтэй шилдэг тамирчдыг төрүүлэн гаргана. | УТ 2,9 тэр бум төгрөг | Хичээллэгчдийн тоо | - | 640 хүүхэд | 640 хүүхдийн төрөлжсөн сургалттай дунд сургуулийн барилгын ажлын гүйцэтгэл 70%-тай явагдаж 2021 онд агишлалтад орох байсан боловч хойшлогдсон.Энэхүү сургуульд чөлөөт бөх, үндэсний бөх, самбо, жү-до бөх, хөнгөн атлетик, ширээний теннис, спорт тоглоомын төрлүүдээр анги нээж хичээллүүлэхээр суралцах хүүхдүүд багшлах боловсон хүчний судалгааг гарган БСУГ-т хүргүүлсэн. | **70 %** |
| 2.7 | **Арга хэмжээ**  Улс, бүсийн чанартай уралдаан тэмцээнүүдийг амжилттай зохион байгуулна. | 10.0 сая төгрөг | -Спортын төрлийн тоо | 5 | 6 | МДХ-той хамтран 06-09-р сард 8 улсын аварга шалгаруулах зохион явуулж 712 тамирчин, Миний дуртай дугуйн спорт гэрэл зургийн улсын цахим уралдааныг 05-р сард зохион явуулж 350 гаруй хүнийг хамруулан 1.2 сая төгрөгийг зарцуулсан. | **100 %** |
| 2.8 | **Арга хэмжээ**  Улс, бүсийн аварга шалгаруулах тэмцээнд амжилттай оролцоно. | 10.0 сая төгрөг | -Спортын төрлийн тоо | - УАШТ-нд 19 төрлөөр | УАШТ-нд 20 төрлөөр оролцоно | Уралдаан тэмцээнийг заал танхимын 50%-ийн дүүргэлттэйгээр зохион явуулах шийдвэр гарснаас хойш улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан спортын 12 төрлийн уралдаан тэмцээнд 100% хамрагдан оролцож 36 алт, 33 мөнгө, 32 хүрэл нийт 101 медаль хүртсэн. Дугуйн төрлөөр СМ-4, СДМ-1 шинээр төрөн гарсан. | **100 %** |
| 2.9 | **Арга хэмжээ**  Орон нутгийн салбар холбоодын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж спортын төрлүүдийг хөгжүүлэх чиглэлд хамтран ажиллана. | ҮА-ны  зардлаас | Дэмжлэг үзүүлсэн холбоодын тоо | 5 холбоо | 10 холбоотой хамтран ажиллана. | Нийтийн биеийн тамирын цахим болон идэвхтэй хөдөлгөөнд уриалан спортын 13 холбоотой хамтран ажиллах гэрээ байгуулж холбоодын дор клубүүдийг байгуулж Манчир баавгай, Төв хос мөр, Мандал, Хатан туул, Энх өглөө, гоо ертөнц, “Belle Tuv Aimag”, “Yuna yoga”зэрэг клубүүдийг байгуулан хамтран ажиллаж 233 арга хэмжээнд 23065 иргэн ба хамруулвал зохих хүний 42.4 %-ийг хамруулсан. Үндэсний бөхийн холбоо, Дүнжингарав бөхийн дэвжээнд наадмын бэлтгэлийн зардалд 13,2 сая төгрөгийг аймгийн ЗД-ын нөөц сангаас өгч бэлтгэлд 21 бэлтгэл сургуулль хийх заал танхим, хэрэглэл материалаар хангаж ажилласан. | **100%** |
| **Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 3:** Төсөв, санхүү, шилэн дансны тухай хууль, нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлнэ ажиллана. | | | | | | | |
| 3 | **Зорилт 3**  Төсөв санхүүгийн ил тод, нээлттэй байдал, шилэн дансны хуулийг хэрэгжүүлж иргэдэд нээлттэй, хүртээмжтэй байдлыг ханган ажиллана. | ҮА-ны  зардлаас | Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт | - Сар, улирал тутамд тайлагнасан. | Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлээр | Төсөв санхүүгийн ил тод, байдал, шилэн дансны хуулийн хүрээнд 6-р сарын 11-ны байдлаар 60 мэдээлэл оруулахаас мэдээлвэл зохих 59 мэдээллийг хугацаанд нь 1 мэдээ хугацаа болоогүй, оны эхний хагас жилийн хэрэгжилт 97.46, буюу 98.73 %-тай дүгнэгдсэн. | **100%** |
| 3.1 | **Арга хэмжээ**  Төсөв санхүүг зориулалтын дагуу өр авлага үүсгэхгүй зарцуулж мэдээ тайланг цаг хугацаанд нь өгч шилэн дансны хуулийг хэрэгжүүлж батлагдсан төсөв, гүйцэтгэлийг ил тодоор цахим сүлжээнд байрлуулан хэрэгжилтийг тухай бүр тайлагнаж баталгаажуулна. | ҮА-ны  зардлаас | Төсвийг зориулалтын дагуу өр авлага үүсгэхгүй төсөв, гүйцэтгэлийг ил тодоор тайлагнах | 751.7 сая төгрөг зарцуусан | Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлээр | Тайлант онд улсын төсвөөс 2 хөтөлбөрт 348.096.000 төгрөг, орон нутгийн төсвөөс 1 хөтөлбөрт 311.494.100 төгрөг нийт төсөв 659.590.100 төгрөг батлагдсанаас хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр урсгал зардал 615.565.000 төгрөг зарцуулж 20.549.200 төгрөгийн хэмнэлттэй ажилласан. Уг үлдэгдэл нь биеийн тамирын уралдаан тэмцээний зардал, албан томилолт, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал байна. МУ-ын ЗГ-ын 168-р тогтоолоор зарим зарцуулалтад зохицуулалт хийн өр авлага үүсгэлгүй ажилласан тухай тайлан мэдээг сар бүр БТСУХ болон СТСХ-т хүргүүлж ажилласан. | **100%** |
| **Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 4:** Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж хүний нөөцийг чадавхжуулан нийгмийн баталгааг хангана | | | | | | | |
| 4 | **Зорилт 4**  Төрийн албаны тухай болон холбогдох хууль тогтоомж, УИХ болон Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг ханган албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах | ҮА-ны  зардлаас | Зохион байгуулсан ажил  -Хамрагдсан хүний тоо | 2020 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт 94.66 %-тай хэрэгжсэн | Албан хаагчдыг 100% хамруулна | Албан хаагчдыг 4 удаа витаминжуулалтад хамруулж сар бүр хоолны мөнгө 66.0 төгрөг олгон цол зэргийн нэмэгдлийг 7 албан хаагчид, ур чадварын нэмэгдлийг улирал тутамд дүгнэх бүх албан хаагчдыг хамруулан ажилласан. | **100 %** |
| 4.1 | **Арга хэмжээ**  Жендрийн эрх тэгш байдлыг ханган ахисан шатны жендерийн дүн шинжилгээний сургалтанд хамруулж ажлын байрны бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх заалтуудыг дотоод журамд тусган ажиллана. | ҮА-ны  зардлаас |  | 98.6 %-тай хэрэгжсэн | Хэрэгжилтийг 100% хангана | Жендерийн ахисан түвшний дүн шинжилгээ сургалтад 18 хүнийг хамруулсанаас 14 хүн ба 75 %-нь сертификат авч байгууллагын дотоод журмын 5.8.11-д ажлын байрны хүчирхийлэл, жендерийн эрх тэгш байдал, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх заалтыг оруулж батлуулсан. | **100 %** |
| 4.2 | **Арга хэмжээ**  Албан хаагчдад ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдүүлэн авлига ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулна. | ҮА-ны  зардлаас | Сургалтанд хамрагдсан албан хаагчийн тоо | 1 сургалт  6 хүн | 3-4 сургалтанд 10-18 хүнийг хамруулна. | Төрийн албаны зөвлөлөөс албан хаагчдын Үр дүнд суурилсан төлөвлөлт, хяналт шинжилгээ сургалтанд 13 хүнээс 12 хүн 92.0 %-тай хамрагдан сертификат авч, байгууллагын ёс зүйн хороог 2020 онд шинэчлэн байгуулж ёс зүйн дүрмийг батлан дотоод журамд 2 бүлэг 10 заалтыг оруулж батлуулсан. БТСУХ-с зохион явуулсан жендерийн эрх тэгш байдал, албан хаагчдын ёс зүй, харилцаа хандлага сэдэвт сургалтад 16 албан хаагч хамрагдсан. | **100 %** |
| 4.3 | **Арга хэмжээ**  Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг хангаж мэдээллийн технологийг нэвтрүүлнэ. | ҮА-ны  зардлаас | - | - | Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт мөрдөгдсөн байна | Албан хэрэг хөтлөлтийг стандартын дагуу явуулан архивын программ авах зардлыг төсөвт тусгасан болов батлагдаж ирээгүй. 2004-2020 оны архивын баримтыг цахимжуулан CD хуулан цахимжуулж, 2017-2020 оны уралдаан тэмцээн, шигшээ баг, үндсэн үйл ажиллагаа, статистик мэдээ, барилга байгууламж зэргээр цахим мэдээллийн санг бүрдүүлж ажилласан. | **100%** |
| 4.4 | **Арга хэмжээ**  Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг хүлээн авч бүртгэх, хуульд заасан хугацаанд хариуг хүргүүлнэ. | ҮА-ны  зардлаас | Шийдвэрлэсэн өргөдөл гомдлын тоо | 1 өргөдөл 7 хүсэлт | Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлээр | 2021 онд иргэд байгууллагаас ирсэн өргөдөл гомдол байхгүй, албан хаагчдаа 4 хүсэлт ирсэнийг тухай бүрд шийдвэрлэж ажилласан. | **100 %** |
| 4.5 | **Арга хэмжээ**  Байгууллагын үйл ажиллагааг мэдээллийн самбар, хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн цахим сүлжээгээр ил тод нээлттэй сурталчилан ажиллана. | ҮА-ны  зардлаас | Мэдээлсэн мэдээний тоо | Сар, улирал тутамд мэдээлсэн | Мэдээг 100% мэдээлсэн байна | Хууль, тогтоомж бодлого шийдвэрийг цаг тухай бүрд нь мэдээллийн самбарт байрлуулан байгууллагын вэв хуудсаар 14 хоногт 1, нийт 71 гарын авлага, контентуудыг байршуулж 84459 хүнийг мэдээ мэдээллээр хангасан. | **100%** |
| 4.6 | **Арга хэмжээ**  Биеийн тамирын багш болон ажилчин албан хаагчдыг хууль эрх зүйн болон мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулна. | ҮА-ны  зардлаас | -Сургалтын тоо –Хамрагдсан хүний тоо | 4 удаа сургалтанд 126 хүнийг хамруулсан. | 6-10 сургалтанд 182 хүнийг судалгаанд хамруулна. | БТСУХ, аймаг орон нутаг ТАСЗ-с зохион байгуулагдсан 21 сургалтад 28, БТ-ын багш нарын цахим сургалтыг 6 удаа зохион байгуулж давхардсан тоогоор 151 хүнийг, үнэгүй фитнес сургалтад 9 арга зүйчийг, төгсөлтийн дараах сургалтад 1 багшийг хамруулсан. | **100 %** |
| 4.7 | **Арга хэмжээ**  Албан хаагчдын Монгол хэл бичгийн чадварыг нэмэгдүүлэх, албан хаагчдаас түвшин тогтоох шалгалт авч, анхан шатны сургалтыг зохион байгуулж мэдлэгийг нэмэгдүүлнэ. | ҮА-ны  зардлаас | -Сургалтын тоо –Хамрагдсан хүний тоо | - | 2 сургалтанд  18 хүнийг хамруулна | Төрийн албаны зөвлөлөөс албан хаагчдын монгол бичгийн түвшин тогтоох судалгаанд 18 хүн хамруулж монгол бичгийн анхан шатны 16 цагийн сургалтад 18 хүн хамрагдсан. | **100%** |
| 4.8 | **Арга хэмжээ**  Хүний хөгжил эрүүл мэнд урианы жилд хийх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллана. | ҮА-ны  зардлаас | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр | Урианы жилийн ажил 96.9 %-тай | 100% хангана. | Хүний хөгжил эрүүл мэндийг дэмжих жилийн ажлын хүрээнд БЖИ-18:24, НБТ, их спорт, идэвхтэй хөдөлгөөнийг дэмжих болзолт уралдаан, Эрүүл амьдралын хэв маягт алхам алхамаар, Цахим гүйлт 2021, дасгал хөдөлгөөнөө хийцгээе сарын аян, цахим гимнастрада зэрэг ажлуудын удирдамж төлөвлөгөөг боловсруулан сум, сургууль, албан байгууллагад хүргүүлэн хэрэгжилтийг ханган ажиллаа. | **100%** |
| 4.9 | Ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулж дасгалжуулагч, арга зүйч, тамирчдыг мэргэжлийн чиглэлээр цахим болон танхимын сургалтанд хамруулж хүний хөгжлийг дэмжин ажиллана. | - | Сургалтанд хамрагдсан хүний тоо | Мэргэжлийн сургалтад 4 хүн хамрагдсан. | Мэргэжлийн чиглэлийн сургалтад 6 хүнийг хамруулна | Ковид-19 цар тахлын үед албан хаагчдын 30 %-ийг ажиллуулах шийдвэрийн дагуу даргын тушаалаар тухайн өдөр ажиллах албан хаагчдын хуваарыг гарган мөрдөж ажилласан.БТ-ын багш нарын цахим сургалтыг Аймгийн чөлөөт бөх, жү-до бөх, волейбол, хөл бөмбөгийн холбоодтой хамтран зохион байгуулж 151 хүнийг, үнэгүй фитнес сургалтад 9 арга зүйчийг, төгсөлтийн дараах сургалтад 1 багшийг хамруулсан. | **100%** |
| 4.10 | Байгууллагын хэмжээнд хүүхэд хамгаалал, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллана. | - | Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тоо | - | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөөг 1 зорилт 10 хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэй батлуулан төрөлвөлөөний хэрэгжилт 96,80 %-тай хэрэгжсэн.Өсвөрийн шигшээ багийн тамирчид, спортын секц дугуйлангийн сурагчдад БТ-ын хичээлийн шинэчилсэн хөтөлбөр, цар тахлыг үед спортоор хичээллэн дархлаагаа дэмжих талаарх сургалтыг явуулсан. | **100 %** |
| 4.11. | БТС-ын газрын барилгын дээврийг засварлана. | ОН-ий төсөв | Зарцуулсан зардал | - | Дээвэр засварлагдсан байна. | Байгууллагын гадна пасад, дээврийн засвар 100 % хийгдсэн. | **100 %** |

АЙМГИЙН БИЕИЙН ТАМИР СПОРТЫН ГАЗАР

**ТӨВ АЙМГИЙН БИЕИЙН ТАМИР СПОРТЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ**

**ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЖИЛИЙН АЖЛЫН**

**ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТОВЧОО**

2021.12.06 Зуунмод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Агентлагийн нэр | Зорилтын тоо | Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Хэрэгжилт / хувиар/ | | | | Хугацаа  болоогүй | Тасарсан | Биелэлтийн  Дундаж хувь | Үнэлгээний  оноо |
| 0% | 30 % | 70 % | 100 % |  |  |  |  |
| 1 | БТС-ын Газар | 4 | 33 | - | - | 4 | 29 |  |  | 96.3% | 4.8 |

НЭГТГЭСЭН:

Арга зүйч Б.Золжаргал

ХЯНАСАН:

БТС-ын Газрын дарга Д.Алтанхуяг